## паспорт
скрыть? | ДСЦ 2020 | структура документа | [14 empty] | УТВЕРЖДАЮ/APPROVED BY
Заказчик подпроекта/Subproject Principal
____________________( )
«_____» _______________ 20__ г.
Паспорт подпроекта/Subproject Specification
Школа коммерсантов для индустриальной специализации грузового супермаркета
полное наименование проекта/full name of project
|  | ВРП | ДСЦ 2020 | РП |  |  |  | Заказчик и клиенты подпроекта/Subproject Principal and Clients |  |  | ЧГП - Крайнов А.Г / Коммерческий директор ЧГП Гоколов Г.К. / Директор по продажам в регионе Европа РГП - Глушнев Н.П. / Директор по производству AirBridgeCargo Андреев А.В. / Вице-президент по региону Европа
|  | 3 | [5 empty] | Руководитель подпроекта/Subproject Manager |  |  | Кузнецов П.А. / Коммерческий директор VD UAC
|  | 4 | [5 empty] | Проблематика подпроекта/Subject Matter |  |  | Необходимость развития компетенций персонала продаж/производства/закупок в части отраслевой специализации и нишевых продуктов
0 | [7 empty] | сроки подпроекта (начало)/subproject delivery period (start) | [11 empty] | сроки подпроекта (окончание)/subproject delivery period (completion)
0 | [7 empty] | 11.07.2017 | [11 empty] | 01.12.2017
|  | 5 | [5 empty] | Продукты подпроекта/Subproject products | [6 empty] | KPI
#REF! | [7 empty] | Программа курса обучения по индустриальной специализации и нишевым продуктам для персонала продаж и производства/закупок | [6 empty] | Программа курса сформирована и согласована с заказчиками проекта
#REF! | [7 empty] | Пилотное обучение для фокус групп персонала продаж и производства/закупок | [6 empty] | Проведено пилотное обучение для фокус групп персонала продаж и производства/закупок. Получена и проанализирована обратная связь. Сформулированы предложения по доработке курса.
#REF!
#REF!
[8 empty] | Стейкхолдеры подпроекта и их зоны влияния/Subproject stakeholders and respective responsibility areas |  |  |  | Допущения/ограничения подпроекта (с чем подпроект точно не работает, что принимается как допущение=данность)/Subproject assumptions/limitations (what is strictly outside the subproject, what is taken as an assumption=given) | [6 empty] | Ключевые риски подпроекта (технические, организационные, в т.ч. управленческие)/Key subropject risks (technical, organizational, incl. management)
2 | [7 empty] | Заказчики проекта |  |  |  | В программу курса входят следующие ключевые отрасли: фарма, нефтегаз, энергетика, аэрокосмос, правительственный сектор, электроника (?) | [6 empty] | Недостаточность знаний имеющихся внутри компании
2 | [7 empty] | Целевая аудитория курса обучения |  |  |  | Программа курса предполагает первый уровень обучения для продаж/закупок/производства, а также второй уровень обучения с более детальным изучением особенностей отраслей для специалистов по продажам и маркетингу | [6 empty] | Потеря актуальности содержания курса
2 | [7 empty] | РВУ |  |  |  | В рамках проекта планируется провести только пилотное обучение для фокус-групп каждой из целевых аудиторий. Предполагается, что в дальнейшем курс будет проводиться на регулярной основе в рамках корпоративного университета. | [6 empty] | ….
[8 empty] | Корпоративный университет |  |  |  | … | [6 empty] | …
Клиенты ГрК
Внутренние эксперты
3 | [7 empty] | Внешние эксперты
[8 empty] | № | ФИО участников подпроекта от СУР/Names of SMD Subproject Participants |  |  | Objectives | KPI | [7 empty] | Сроки/Deadline |  | Расходы по задачам с НДС ($ тыс.)/Costs, incl. VAT (э000 USD)
[8 empty] | 1 | Чупрына А.А. |  |  | Разработать методологию курса / Соисполнитель Шкляник Г.С. | Методология курса разработана и согласована с заказчиками проекта
[8 empty] | 2 | Рассадкин А.А. |  |  | С помощью экспертов сформировать содержательную часть курса / Соисполнитель Кузнецов П.А. | Содержание курса обучения сформировано и согласовано с заказчиками проекта
[8 empty] | 3 | Шкляник Г.С. |  |  | Обеспечить функционирование необходимой IT платформы и интерактивных инструментов для онлайн-курса, обеспечить эффективную коммуникацию внутри проектной группы | ИТ-платформа фукционирует и обеспечивает взимодействие с обучаемыми в рамках согласованной методологии. Участники проектной группы продуктивно общаются между собой не менее 4 раз в месяц (?)
|  | 7 | [5 empty] | 4 | Кузнецов П.А. |  |  | Координировать и направлять работу проектной группы, обеспечить достижение целей проекта | Достигнуты KPI по утвержденным продуктам проекта
[7 empty] | 14 Прочие по содержанию проектной группы | э
[8 empty] | Наименование статьи/Item | [5 empty] | 2017 |  |  |  | Примечание/Note
[7 empty] | 15 Оборудование (приобретение, изготовление) | Текущие расходы/Current expenditures | [5 empty] | 20000
[7 empty] | 16 Строительство зданий, сооружений | Командировочные/Travel expenses | [5 empty] | 20000 |  |  |  | в т.ч. командировочные расходы на внешних экспертов / преставителей заказчиков
[7 empty] | 17 Приобретение мебели, прочего офисного обoрудования | Услуги внешних экспертов / Services of external customera | [5 empty] | ??
#REF! |  | 8.6 |  | 6 |  |  | 0 | Капитальные вложения/Capital Expenditures |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! |  | 8.7 |  | 7 |  |  | 0 | Оборудование (приобретение, изготовление)/Equipment (purchasing, production) |  |  | 0
#REF! |  | 8.9 |  | 9 |  |  | 40 | Програмные продукты для интерактивного обучения | [5 empty] | ??
#REF! |  | 8.10 |  | 10 |  |  | 3 | Приобретений данных, отсутствующих в общем доступе?? | [5 empty] | ??
#REF! |  | 8.14 |  | 14 |  |  | 10.2 | ВСЕГО/TOTAL: | [5 empty] | 20000
#REF! |  | 8.16 |  | 16 |  |  | 10 |  | К заполнению обязательны следующие подпроектные документы/The following subproject documents are mandatory:
#REF! |  | 8.17 |  | 17 |  |  | #REF! | 1 | Матрица стейкхолдеров/Stakeholder Matrix | [12 empty] | Приложение 1/Annex 1
[8 empty] | 2 | Реестр рисков/Risk Register | [12 empty] | Приложение 2/Annex 2
#REF! |  | 8.17 |  | 17 |  |  | #REF! | 3 | Журнал извлеченных уроков/Lessons Learned Log | [12 empty] | Приложение 3/Annex 3
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | СОГЛАСОВАНО
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Согласовано/Agreed upon by:
[9 empty] | Ключевые клиенты подпроекта/ Key Subproject Clients: |  | _________________________ |  |  |  |  | (ФИО, должность/name, position)
[11 empty] | _________________________ |  |  |  |  | (ФИО, должность/name, position)
[11 empty] | _________________________ |  |  |  |  | (ФИО, должность/name, position)
[9 empty] | РП "100 подготовленных руководителей нового поколения лидеров для реализации стратегии"/Project Manager, 100 Trained New-Generation Leaders for Strategy Implementation |  | _________________________ |  |  |  |  | (Г.В. Исайкина/G. Isaikina)

## принципы
Основополагающие принципы работы над подпроектами/Basic Principles in Subproject Implementation
Создание пользы/Value Creation | 1. Наивысшим приоритет - удовлетворение потребностей Заказчика, благодаря регулярному общению с Заказчиком по продуктам подпроекта и достижению результатов подпроекта в срок/The utmost priority is Principal satisfation reached by regular communation with the Principal regarding subproject products and on-time implementation
2. Принятый Заказчиком продукт — основной показатель эффективности подпроекта/Product accepted by the Principal is the main subproject KPI
3. Оценка выгод от реализации подпроекта и качественное планирование подпроекта в необходимом объеме проводится до его реализации/Subproject implementation benefits assessment and thorough planning shall be performed before its implementation
Непрерывное развитие/Sustainable Development | 4. Изменение требований приветствуется даже на поздних стадиях разработки. Изменения должны быть согласованы с Заказчиком и обеспечивать емуконкурентное преимущество/Requirements change is encouraged even at the late implementation stages. Changes must be approved by the Principal and ensure competitive advantage
5. Постоянное внимание к организационному совершенству и качеству повышает гибкость подпроекта/Continuous focus on organizational excellence and quality increases subproject flexibility
Организованное сотрудничество/Organized Cooperation | 6. На протяжении всего подпроекта разработчики и клиенты подпроекта должны работать вместе/Subproject team and clients must work together during the whole subproject delivery period
7. Непосредственное общение является наиболее практичным и эффективным способом обмена информацией как с самой командой, так и внутри команды/Dierct communication is the most reasonable and efficient way of information exhange both with and within the team
8. Самые лучшие инновационные, инженерные и технические решения рождаются у самоорганизующихся команд/Self-organizing teams develop the best innovative, engineering and technical solutions
9. Руководитель подпроекта несет полную ответственность за достижение целей проекта, а каждый участник за успех подпроекта в рамках своей зоны ответственности/Subproject manager bears full responsibility for project goals attainment aтв each team member is responsible within his/her area of responsibility.
10. Заказчик подпроекта несет полную ответственность за определение четких требований к продукту подпроекта и своевременное принятие необходимых решений
11. Команда должна систематически анализировать возможные способы улучшения эффективности и соответственно корректировать стиль своей работы/The team must analyze possible measures for efficiency enhancement and improve its working procedures respectively
Простота — искусство минимизации лишней работы — крайне необходима/Simplicity (excessive work reduction) is essential

## Приложение_1
Приложение 1/Annex 1
Матрица __________________________________стейкхолдеров подпроекта/ Subproject Stakeholder Matrix
№ | Заинтересованные группы/Stakeholder Group | Цель взаимодействия/Interaction Objective:
|  | информирование/information sharing | вовлечение в подпроект - каким образом?/involvement in subproject - in what manner?
1 | Власть ↑, Интерес↑ (ключевые игроки)/Authority ↑, Interest ↑ (key stakeholders)
1.1. |  |  | 1.
1.2. |  |  | 2.
… |  |  | 3.
2 | Власть ↑, Интерес↓/Authority ↑, Interest ↓
2.1. |  |  | 1.
2.2. |  |  | 2.
… |  |  | 3.
3 | Власть ↓, Интерес↑/Authority ↓, Interest ↑
3.1. |  | V + выражение признания/ acknowledgement | Х
3.2.
…
4 | Власть ↓, Интерес↓
4.1. |  | V | Х
4.2.
…
| Руководитель субпроекта/Subproject Manager | _________________________ | Ф.И.О./Name

## Приложение_3
Приложение 3/Annex 3
Регулярные коммуникации между всеми участниками проекта обязательны (Принцип №12 Политики в области управления проектами № ПЛ-ВДМ-005.1.12 от 05.03.2012) Regular communications between all project stakeholders are mandatory (Principle 12. Project Management Policy. PL-VDM-005.1.12 dated 05.03.2012
ЖУРНАЛ ИЗВЛЕЧЕННЫХ УРОКОВ/LESSONS LEARNED LOG
Название подпроекта/Subproject Name
Руководитель подпроекта/Subproject Manager
Номер/ No. | Дата внесения/Date of Entry | Кем внесено (ФИО, роль в подпроекте)/ Entered by (name, subproject role) | Категория/Category | Стадия подпроекта/Subproject Stage | Описание/ Description | Влияние/Impact | Что сделано/ Actions Taken | Краткая рекомендация/ Brief Recommendation
Категория - положительный или отрицательный опыт/Category - positive or negative experience
Стадия проекта - поставьте одно из следующих значений: инициация, планирование, реализация, завершение/Project Stage - specify one of the following: intiation, planning, implementation, completion
Разработано/Drafted by: __________________ Согласовано/Agreed upon by: Руководитель подпроекта/Subproject Manager __________________